# P A R A del proyecto SPR

Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito con Gestión de Ingresos

NRC 36839 · Grupo 7 · Actualización del 27 de octubre de 2026
Integrantes: Victoria Díaz, Bryan Rosero y Benjamín Robalino
Docente: Ing. Mónica Gómez · Entorno: Metodologías de Desarrollo de Software e Ingeniería de Requisitos

Organización del proyecto basada en el SRS v4.0 y en la estructura P.A.R.A. proporcionada. La identificación Grupo 7 y el cronograma corresponden al contenido compartido; el documento fuente de requisitos conserva el nombre G2_SRS29148_30719(1).docx.

# 1 Proyectos

Proyecto principal: diseñar, implementar y validar el SPR con los módulos de Usuarios, Productos, Canchas, Reservas, Pedidos, Gestión de Ingresos y Reportes. Inicio planificado: 1 de septiembre de 2026. Fin planificado: 28 de febrero de 2027.

Objetivo SMART: Diseñar, implementar y validar, hasta el 28 de febrero de 2027, el Sistema de Pedidos y Reservas de Canchas Don Pepito en web responsiva y Android, integrando sus siete módulos, incluido Gestión de Ingresos, para centralizar reservas, pedidos y cobros. Verificar la cobertura funcional mediante al menos una prueba por cada requisito funcional del SRS vigente y comprobar, con un mínimo de 10 usuarios, que al menos el 90 % complete un pedido en un máximo de 3 pasos y que el tiempo promedio de realización no supere 30 segundos, conforme a RNF-014.

El 88,9 % reportado por el SRS corresponde a intención de adopción, no a uso comprobado. El objetivo de entregar el 93 % de pedidos en hasta 10 minutos depende también de la operación del negocio y se medirá durante el piloto, conforme a RNF-012.

| Tarea o entregable | Estado al 27 oct | Periodo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación y levantamiento SRS | Finalizado informado | 01–15 sep 2026 | Equipo |
| Investigación y cuadernos | Finalizado informado | 16–30 sep 2026 | Equipo |
| Modelado UML | Finalizado informado | 01–22 oct 2026 | Equipo |
| Asistente GEM | GEM enlazado | 23 oct–15 nov 2026 | Equipo |
| Prototipo y actividad gamificada | Juego enlazado | 16 nov–15 dic 2026 | Equipo |
| Backend y banca móvil | Programado | 16 dic 2026–15 ene 2027 | Equipo |
| Piezas visuales y usabilidad | Programado | 16 ene–15 feb 2027 | Equipo |
| Presentación y entrega final | Programado | 16–28 feb 2027 | Equipo |

Los estados finalizados y en curso proceden del contenido compartido. El juego ya tiene enlace; su publicación no acredita pruebas realizadas. Los periodos conservan la planificación original. Falta asignar un responsable individual por tarea.

# 2 Áreas

Información y responsabilidades que se mantienen durante la ejecución del proyecto. Cada área reúne requisitos, decisiones, tareas y evidencias de su módulo.

Usuarios y Autenticación: registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y permisos por rol.

Productos y Tienda: catálogo, categorías, inventario y alertas de stock mínimo.

Canchas: registro, tarifas, horarios y disponibilidad.

Reservas: reservas directas y asistidas, bloqueo de horarios, cancelación y consulta.

Pedidos: validación de stock, ubicación GPS con consentimiento y alertas al vendedor.

Gestión de Ingresos: efectivo, transferencias, devoluciones, consulta y comprobantes.

Reportes: consultas y exportación de información operativa y de ingresos.

# 3 Recursos

Cuadernos de investigación proporcionados por el equipo. Los enlaces están incorporados; no se verificó su contenido ni sus permisos de acceso.

NotebookLM de análisis

NotebookLM de planificación

Prototipo de usabilidad citado en el SRS

Espacio P A R A del proyecto en Notion

Material complementario preparado: instrucciones del GEM, seis pruebas del asistente, banco opcional de 12 retos y formatos de validación y reflexión. El GEM y el juego ya tienen enlaces. Pendientes: comprobar su funcionamiento y adjuntar evidencias reales. El banco de retos no describe contenido verificado del juego.

Asistente GEM del proyecto SPR

Juego gamificado proporcionado por el equipo

Materiales para el GEM y registro de pruebas en texto plano

# 4 Archivo

Documentación base: SRS y casos de uso unificados enlazados por el equipo. Conservar versiones aprobadas, diagramas UML y matriz de trazabilidad. Los permisos y la coincidencia entre estas versiones y el SRS adjunto no se han verificado.

SRS del proyecto en Google Docs

Casos de uso unificados en Google Docs

Normativas: reunir las referencias citadas por el SRS sobre protección de datos personales, comercio electrónico y comprobantes de venta. Su inclusión como fuente no constituye evidencia de cumplimiento del sistema.

Reflexión académica pendiente: documentar qué herramientas de IA se utilizaron, qué aportaron, qué errores o límites se detectaron, cómo se verificaron sus respuestas y qué decisiones tomó el equipo. Adjuntar resultados de pruebas, manuales y acta de aceptación cuando existan.

Presentación actualizada: objetivos SMART, alcance, cronograma de septiembre de 2026 a febrero de 2027, dependencias y próximos entregables. Completar con evidencias conforme avance el proyecto.

Abrir presentación de objetivos SMART y planificación actualizada